## Hoja1
Plan de producción
| Mes | 45170
| Días | 30 |  |  | PAM STD |  | 1.66
[5 empty] | Productividad |  | 45
Premisas:
Inventarios Iniciales Materia Prima [Tons]
| Pella | 2014
| Mineral Calibrado | 3086 |  |  | Premisas Generales:
| Remet | 130755 |  |  | 1. Sidor inicio produccion de pellas dentro de especificacion e inicio despachos a Venprecar y Comsigua. Por confirmar autorizacion despacho a Briqven
| Pella Recuperada | 0
Inventarios Iniciales Productos & Subproductos [Tons]
| Briqueta | 400
| Chips de Briqueta | 15503
| Finos de Briqueta | 52713
Plan de recepción Materia Prima [Tons]
| Pella | 0 | 1500 | lunes a viernes
| Mineral Calibrado | 0 | 800 | DIARIO
Plan de Traslado Producto (t)
| Briqueta |  | 0 | (DIARIO)
Plan de venta Barco
Briqueta
[12 empty] | PATRÓN DE CARGA |  |  |  | CONSUMO MATERIA PRIMA |  |  |  | MATERIA PRIMA INVENTARIO |  |  |  | PRODUCTO INVENTARIO
Dia | Fecha | Tiempo Disponible | Parada Programada | Demoras | Tiempo efectivo | Productividad | Producción | finos de HBC | Produccion de 1° | Generación de remet | Requerimiento MP | % Pellas | % Mineral | % Remet | % pella Recuperada | Pellas | Mineral | Remet | Pella Recuperada | Pellas | Mineral | Remet | Pella Recuperada | Briqueta | Chips de Briqueta | Finos de Briqueta
viernes | 2023-09-01 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 2079.76 | 3527.44 | 130755 |  | 1382.8 | 15503 | 52713
sábado | 2023-09-02 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 2145.52 | 3968.88 | 130755 |  | 2365.6 | 15503 | 52713
domingo | 2023-09-03 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 2211.28 | 4410.32 | 130755 |  | 3348.4 | 15503 | 52713
lunes | 2023-09-04 | 24 | 8 | 0 | 16 | 45 | 720 | 64.8 | 655 |  | 1195.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 956.16 | 239.04 | 0 | 0 | 2755.12 | 4971.28 | 130755 |  | 4003.6 | 15503 | 52713
martes | 2023-09-05 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 2820.88 | 5412.72 | 130755 |  | 4986.4 | 15503 | 52713
miércoles | 2023-09-06 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 2886.64 | 5854.16 | 130755 |  | 5969.2 | 15503 | 52713
jueves | 2023-09-07 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 2952.4 | 6295.6 | 130755 |  | 6952 | 15503 | 52713
viernes | 2023-09-08 | 24 | 16 | 0 | 8 | 45 | 360 | 32.4 | 328 |  | 597.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 478.08 | 119.52 | 0 | 0 | 3974.32 | 6976.08 | 130755 |  | 7279.6 | 15503 | 52713
sábado | 2023-09-09 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 4040.08 | 7417.52 | 130755 |  | 8262.4 | 15503 | 52713
domingo | 2023-09-10 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 4105.84 | 7858.96 | 130755 |  | 9245.2 | 15503 | 52713
lunes | 2023-09-11 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 4171.6 | 8300.4 | 130755 |  | 10228 | 15503 | 52713
martes | 2023-09-12 | 24 | 8 | 0 | 16 | 45 | 720 | 64.8 | 655 |  | 1195.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 956.16 | 239.04 | 0 | 0 | 4715.44 | 8861.36 | 130755 |  | 10883.2 | 15503 | 52713
miércoles | 2023-09-13 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 4781.2 | 9302.8 | 130755 |  | 11866 | 15503 | 52713
jueves | 2023-09-14 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 4846.96 | 9744.24 | 130755 |  | 12848.8 | 15503 | 52713
viernes | 2023-09-15 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 4912.72 | 10185.68 | 130755 |  | 13831.6 | 15503 | 52713
sábado | 2023-09-16 | 24 | 16 | 0 | 8 | 45 | 360 | 32.4 | 328 |  | 597.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 478.08 | 119.52 | 0 | 0 | 5934.64 | 10866.16 | 130755 |  | 14159.2 | 15503 | 52713
domingo | 2023-09-17 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 6000.4 | 11307.6 | 130755 |  | 15142 | 15503 | 52713
lunes | 2023-09-18 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 6066.16 | 11749.04 | 130755 |  | 16124.8 | 15503 | 52713
martes | 2023-09-19 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 6131.92 | 12190.48 | 130755 |  | 17107.6 | 15503 | 52713
miércoles | 2023-09-20 | 24 | 8 | 0 | 16 | 45 | 720 | 64.8 | 655 |  | 1195.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 956.16 | 239.04 | 0 | 0 | 6675.76 | 12751.44 | 130755 |  | 17762.8 | 15503 | 52713
jueves | 2023-09-21 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 6741.52 | 13192.88 | 130755 |  | 18745.6 | 15503 | 52713
viernes | 2023-09-22 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 6807.28 | 13634.32 | 130755 |  | 19728.4 | 15503 | 52713
sábado | 2023-09-23 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 6873.04 | 14075.76 | 130755 |  | 20711.2 | 15503 | 52713
domingo | 2023-09-24 | 24 | 16 | 0 | 8 | 45 | 360 | 32.4 | 328 |  | 597.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 478.08 | 119.52 | 0 | 0 | 7894.96 | 14756.24 | 130755 |  | 21038.8 | 15503 | 52713
lunes | 2023-09-25 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 7960.72 | 15197.68 | 130755 |  | 22021.6 | 15503 | 52713
martes | 2023-09-26 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 8026.48 | 15639.12 | 130755 |  | 23004.4 | 15503 | 52713
miércoles | 2023-09-27 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 8092.24 | 16080.56 | 130755 |  | 23987.2 | 15503 | 52713
jueves | 2023-09-28 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 |  | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 8158 | 16522 | 130755 |  | 24970 | 15503 | 52713
viernes | 2023-09-29 | 24 | 16 | 0 | 8 | 45 | 360 | 32.4 | 328 |  | 597.6 | 0.8 | 0.2 | 0 |  | 478.08 | 119.52 | 0 | 0 | 9179.92 | 17202.48 | 130755 |  | 25297.6 | 15503 | 52713
sábado | 2023-09-30 | 24 | 0 | 0 | 24 | 45 | 1080 | 97.2 | 983 |  | 1792.8 | 0.8 | 0.2 | 0 |  | 1434.24 | 358.56 | 0 | 0 | 9245.68 | 17643.92 | 130755 |  | 26280.4 | 15503 | 52713
[7 empty] | 28440 | 2559.6 | 25880 |  | 47210.4 |  |  |  |  | 37768.32 | 9442.08 | 0 | 0